## WBS
팀명 | 5조 | RE-VIEW |  |  | 프로젝트 주제 작성
구분 | 작업 이름 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일 | 38일 | 39일 | 40일 | 41일 | 42일 | 43일 | 44일 | 45일 | 46일 | 47일 | 48일 | 49일 | 50일 | 51일 | 52일 | 53일 | 54일 | 55일 | 56일 | 57일 | 58일 | 59일 | 60일
 | time axis 2025-10-21 to 2025-12-19
기획 및 설계 단계 | 주제, 목표 구체화 및 역할 분담 | 100% | 2일 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 팀 전체 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-22; 2025-11-16
| 유사 서비스 벤치마킹 | 100% | 2일 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 팀 전체 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-22; 2025-11-16
| 깃 브랜치 전략 수립 및 레포지토리 생성 | 100% | 2일 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 팀 전체 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-22; 2025-11-16
| 기획서 작성 | 100% | 11일 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 팀 전체 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-31; 2025-11-16
| DB/ERD 설계 및 API 명세서 작성 | 100% | 13일 | 2025-10-24 | 2025-11-05 | 김석현, 이재빈, 정윤성 | bar: 2025-10-24 to 2025-11-05; 2025-11-16
| 데이터 수집 | 100% | 1일 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 팀 전체 | bar: 2025-11-01; 2025-11-16
| WBS 작성 | 100% | 10일 | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 팀 전체 | bar: 2025-10-22 to 2025-10-31; 2025-11-16
| 화면 설계 및 와이어 프레임 제작 | 100% | 2일 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 오승환, 김시연, 박진성 | bar: 2025-10-27 to 2025-10-28; 2025-11-16
프로젝트 수행 | 디자인 및 개발 준비 단계 | 100% | 1일 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 팀 전체 | bar: 2025-10-29; 2025-11-16
| 프론트엔드 환경 세팅 | 100% | 1일 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 팀 전체 | bar: 2025-10-29; 2025-11-16
| 백앤드 환경 세팅 | 100% | 1일 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 팀 전체 | bar: 2025-10-29; 2025-11-16
| 필수 기능 개발 단계 | 100% | 18일 | 2025-11-03 | 2025-11-20 | 팀 전체 | bar: 2025-11-03 to 2025-11-20
| 데이터 DB에 반영 | 100% | 1일 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 김석현, 이재빈, 정윤성 | bar: 2025-11-05; 2025-11-16
메인페이지 프로토타입 구현
| 메인 페이지 기본적인 header, body, footer 구현 | 100% | 2일 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 오승환, 김시연, 박진성 | bar: 2025-11-03 to 2025-11-04; 2025-11-16
| 검색 페이지 UI | 100% | 17일 | 2025-11-04 | 2025-11-20 | 박진성 | bar: 2025-11-04 to 2025-11-20
| 메인 상품 API, 검색API 및 비즈니스 로직 API 및 비즈니스 로직 구현 | 100% | 2일 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 김석현, 이재빈, 정윤성 | bar: 2025-11-05 to 2025-11-06; 2025-11-16
마이페이지 및 로그인페이지
| 회원가입 및 로그인 로직 구현 API 및 비즈니스 로직 구현 | 100% | 2일 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 이재빈 | bar: 2025-11-07 to 2025-11-08; 2025-11-16
| 회원가입 및 로그인 UI | 100% | 6일 | 2025-11-04 | 2025-11-09 | 오승환 | bar: 2025-11-04 to 2025-11-09; 2025-11-16
| 마이페이지 초기 페이지 및 정보 변경 페이지 UI | 100% | 3일 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 오승환 | bar: 2025-11-16 to 2025-11-19
| 마이페이지 장바구니 UI | 100% | 1일 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 오승환 | bar: 2025-11-16; 2025-11-19
| 마이페이지 찜 UI | 100% | 2일 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 오승환 | bar: 2025-11-16; 2025-11-19 to 2025-11-20
| 마이페이지 리뷰(조회,수정,삭제) UI | 100% | 7일 | 2025-11-20 | 2025-11-26 | 오승환 | bar: 2025-11-16; 2025-11-20 to 2025-11-26
| 마이페이지 배송지 UI | 100% | 3일 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 오승환 | bar: 2025-11-16; 2025-11-20 to 2025-11-26
| 마이페이지 결제 Preview 및 결제 완료 UI | 100% | 9일 | 2025-11-19 | 2025-11-27 | 오승환 | bar: 2025-11-16; 2025-11-20 to 2025-11-26
| 마이페이지 결제수단 UI | 100% | 9일 | 2025-11-19 | 2025-11-27 | 오승환 | bar: 2025-11-16; 2025-11-19 to 2025-11-27
| 마이페이지 주문상태 UI | 100% | 3일 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 오승환 | bar: 2025-11-16; 2025-11-19 to 2025-11-27
| 설문조사 페이지 UI | 100% | 7일 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 김시연 | bar: 2025-11-04 to 2025-11-10; 2025-11-16
| 회원 정보 조회, 수정 API 및 비즈니스 로직 구현 | 100% | 7일 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 김석현 | bar: 2025-11-10 to 2025-11-16
| 결제수단 시스템 | 100% | 7일 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 김석현 | bar: 2025-11-10 to 2025-11-16
| 리뷰 내역 조회 및 찜목록 조회 API 및 비즈니스 로직 구현 | 100% | 7일 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 김석현 | bar: 2025-11-10 to 2025-11-16
| 포인트 시스템 | 100% | 1일 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 김석현 | bar: 2025-11-16; 2025-11-19
| 배송지 시스템 | 100% | 1일 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 정윤성 | bar: 2025-11-16; 2025-11-19
| 결제 및 구매 시스템 | 100% | 4일 | 2025-11-16 | 2025-11-19 | 이재빈 | bar: 2025-11-16 to 2025-11-19
| 장바구니 조회 시스템 | 100% | 4일 | 2025-11-16 | 2025-11-19 | 김석현 | bar: 2025-11-16 to 2025-11-19
| QNA 조회 시스템 | 100% | 4일 | 2025-11-16 | 2025-11-19 | 정윤성 | bar: 2025-11-16 to 2025-11-20
| 구매내역 조회 및 상품 상세 시스템 | 100% | 4일 | 2025-11-16 | 2025-11-19 | 이재빈 | bar: 2025-11-16 to 2025-11-19
메인 페이지 및 상품 페이지
| 상품 상세보기 및 목록 조회 API 및 비즈니스 로직 구현 | 100% | 7일 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 정윤성 | bar: 2025-11-10 to 2025-11-16
| 리뷰 작성 조회 삭제 CRUD API 및 비즈니스 로직 구현 | 100% | 7일 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 정윤성 | bar: 2025-11-10 to 2025-11-16
| QNA CURD시스템 | 100% | 10일 | 2025-11-10 | 2025-11-19 | 정윤성 | bar: 2025-11-10 to 2025-11-19
| 메인페이지 About UI | 100% | 3일 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 김시연 | bar: 2025-11-16; 2025-11-18 to 2025-11-20
| 상품 상세페이지 후기, QnAUI | 100% | 3일 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 박진성 | bar: 2025-11-16; 2025-11-19 to 2025-11-21
| 상품 페이지 및 리뷰 페이지 UI | 100% | 3일 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 박진성 | bar: 2025-11-16; 2025-11-19 to 2025-11-21
| 리뷰 작성 UI | 100% | 1일 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 김시연 | bar: 2025-11-16; 2025-11-20
| 메인 페이지와 연결되는 About UI | 100% | 1일 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 김시연 | bar: 2025-11-16; 2025-11-26
관리자 페이지
| 관리자 페이지 API 및 비즈니스 로직 구현 | 100% | 7일 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 이재빈 | bar: 2025-11-10 to 2025-11-16
| 유저관리 UI | 100% | 2일 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 김시연 | bar: 2025-11-16; 2025-11-21 to 2025-11-22
| 신고관리 UI | 100% | 1일 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 김시연 | bar: 2025-11-16; 2025-11-21
| QnA관리 UI | 100% | 1일 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 김시연 | bar: 2025-11-16; 2025-11-22
| 상품 관리 UI | 100% | 7일 | 2025-11-22 | 2025-11-28 | 김시연 | bar: 2025-11-16; 2025-11-22 to 2025-11-28
| 리뷰 관리 UI | 100% | 2일 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 김시연 | bar: 2025-11-16; 2025-11-25 to 2025-11-26
전체 페이지
| 이미지 업로드 기능 | 100% | 2일 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 김석현 | bar: 2025-11-16; 2025-11-19 to 2025-11-20
| 필수기능파트 Excpetion처리 완료 | 100% | 2일 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 김석현 | bar: 2025-11-16; 2025-11-18 to 2025-11-19
| 주요기능 개발 단계 | 83.3% | 19일 | 2025-11-19 | 2025-12-07 | 팀 전체 | bar: 2025-11-16; 2025-11-19 to 2025-12-07
| 이미지 처리 시스템(트랜잭션화 및 이미지 처리) | 100% | 9일 | 2025-11-19 | 2025-11-27 | 김석현 | bar: 2025-11-16
| 보상 체계 관련( 혜택 시스템 ) | 100% | 9일 | 2025-11-19 | 2025-11-27 | 김석현 | bar: 2025-11-16
| 리뷰 커뮤니티 시스템 강화(추천, 비추천, 신고, 별점, 댓글) | 100% | 5일 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 정윤성 | bar: 2025-11-16
| 회원의 피부 타입에 추천되는 리뷰 추천 알고리즘 | 100% | 5일 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 이재빈 | bar: 2025-11-16
| 회원의 피부 타입에 추천되는 상품 추천 알고리즘 | 100% | 2일 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 이재빈 | bar: 2025-11-16
| MinIO 연결 및 코드 전반적인 수정 | 66.7% | 10일 | 2025-11-28 | 2025-12-07 | 김석현 | bar: 2025-11-16
| FE:BE연결 테스트 및 버그 보완 | 76.9% | 14일 | 2025-11-24 | 2025-12-07 | 팀 전체 | bar: 2025-11-16
프로젝트 마무리 | 프로젝트 마무리 | 0% | 12일 | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 팀 전체 | bar: 2025-11-16; 2025-12-08 to 2025-12-19
| UI/UX 개선 및 디자인 보완 | 0% | 10일 | 2025-12-08 | 2025-12-17 | 오승환, 김시연, 박진성 | bar: 2025-11-16
| 프론트 엔드 기능 고도화(상세 ui 반응 개선) | 0% | 10일 | 2025-12-08 | 2025-12-17 | 오승환, 김시연, 박진성 | bar: 2025-11-16
| 프론트엔드 마무리작업 | 0% | 10일 | 2025-12-08 | 2025-12-17 | 오승환, 김시연, 박진성 | bar: 2025-11-16
| AWS 및 배포용 코드 수정, 테스트 | 0% | 10일 | 2025-12-08 | 2025-12-17 | 팀 전체 | bar: 2025-11-16
| 결과 보고서 및 발표 자료 작성 | 0% | 10일 | 2025-12-08 | 2025-12-17 | 팀 전체 | bar: 2025-11-16
| 최종 배포 및 발표 준비 | 0% | 3일 | 2025-12-17 | 2025-12-19 | 팀 전체 | bar: 2025-11-16
| 프로젝트 발표 | 0% | 1일 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 팀 전체 | bar: 2025-11-16
백엔드 작업 부분
프론트엔드 작업 부분
공통
Formulas:
RE-VIEW = ROUND(MAX(0, MIN(TODAY(), [프로젝트 주제 작성]) - E4) / ([프로젝트 주제 작성] - E4) * 100, 1) & "%"
RE-VIEW = IF([프로젝트 주제 작성]=E8, IF(TODAY()>[프로젝트 주제 작성], "100%", "0%"), ROUND(MAX(0, MIN(TODAY(), [프로젝트 주제 작성]) - E8) / ([프로젝트 주제 작성] - E8) * 100, 1) & "%")